## BackLog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área |  | Planejado | Realizado
Criação do github | Criação do github e upload de todos os arquivos. | Essencial | P | 5 | 3 | SPRINT1 | Feito | Tiago | Pesquisa e Inovação | Total | 475 | 475
Documentação | Contexto e justificativa do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT1 | Feito | Erik | Pesquisa e Inovação | SPRINT1 | 158.3333 | 134
Diagrama | Diagrama de visão de negócio. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Feito | Bhreno | Pesquisa e Inovação | SPRINT2 | 158.3333 | 165
Protótipo do site | Protótipo do site feito no figma. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | Feito | Viviane | Pesquisa e Inovação | SPRINT3 | 158.3333 | 176
Simulador financeiro | Tela sem CSS do simulador financeiro. | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT1 | Feito | Kaio | Algoritimos | SPRINT4 | 0 | 0
Trello configurado e populado | Trello configurado e com todos os requisitos da sprint atual. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Feito | Erik | Tecnologia da informação | Média | 158.3333 | 158.3333
Documentação | Documentação com o contexto, justificativa, objetivo e escopo do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT1 | Feito | Bhreno | Tecnologia da informação
Banco de dados | Tabelas criadas no MySQL | Essencial | GG | 21 | 2 | SPRINT1 | Feito | Tiago | Banco de Dados
Instalação e configuração do Arduíno | Instalação e configuração do arduíno feito no IDE Arduíno | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Feito | Kaio | Arquitetura Computacional
Instalação da VM local | Instalação e configuração da VM. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Feito | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais
Atualização do projeto no github | Atualizar todos os arquivos do projeto no GitHub. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2 | Em andamento | Tiago | Pesquisa e Inovação
Planilha de riscos | Análise de riscos e consequencias. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | Feito | Tiago | Pesquisa e Inovação
Especificação da dashboard | Especificar quais gráficos e KPIs que serão apresentadas na dashboard. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Bhreno | Pesquisa e Inovação
Site estatico institucional | Site estático e local feito em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Bhreno | Algoritimos
Site estatico dashboard | Dashboard estática feito em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Kaio | Algoritimos
Página de login | Criação da pagina de login em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Algoritimos
Página de cadastro | Criação da pagina de cadastro em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Algoritimos
Diagrama de solução | Arquitetura técnica do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2 | Feito | Kaio | Tecnologia da informação
Organização da ferramenta de gestão | Sprints e atividades organizadas na ferramenta de gestão. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | Feito | Erik | Tecnologia da informação | Integrantes |  | RA
BackLog da SPRINT | Demanda, pontuação e prioridade. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Tecnologia da informação | Bhreno Venditti de Oliveira Barboza |  | 1242072
Modelagem lógica do projeto | Modelagem lógica do banco de dados. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT2 | Feito | Tiago | Banco de Dados | Erik Cecílio |  | 1242121
Simular a integração do sistema | Simulação da integração do sistema usando o sensor e gráfico. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Kaio | Arquitetura Computacional | Kaio Kenuy da Silva Hergesel |  | 1242060
Usar API local | Usar a API para a integração do sensor. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Bhreno | Arquitetura Computacional | Tiago Bezerril Moreira |  | 1242007
Instalar MySQL na VMLinux local | Instalação do MySQL na VMLinux na mesma máquina. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais | Viviane dos Santos |  | 1242050
Validar a solução técnica | Validar a solução técnica com o cliente. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Erik | Introdução a Sistemas Operacionais
Fluxograma de suporte | Fluxograma de suporte. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Tecnologia da informação
Ferramente de Help Desk | Ferramente de Help Desk. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Tecnologia da informação
Documento de mudança | Documento de mudança. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Tecnologia da informação
Infraestrutura simulada de cliente na VM | Infraestrutura simulada de cliente na maquina virtual. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais
Aplicação funcionando | Ter uma maquina só com o banco outra com os dados coletados pelo sensor e o cliente acessando nosso site da maquina dele. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Introdução a Sistemas Operacionais
Modelagem Lógica e Script SQL Server | Modelagem Lógica e Script MySQL Server. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Banco de dados
Teste integrado do analytics | Teste integrado do analytics. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Arquitetura Computacional
Teste integrado da solução de IoT | Teste integrado da solução de IoT. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Kaio | Arquitetura Computacional
Teste integrado (Arduíno + DB) | Teste integrado do arduíno e do banco de dados. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Arquitetura Computacional
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Data Acqu Ino + BobIA (N3). | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Arquitetura Computacional
Tabelas criadas no banco de dados (Final) | Versão final das tabelas criadas no banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Pesquisa e Inovação
Manual de instalação | Manual para instalação dos sensores e todo o sistema. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Pesquisa e Inovação
Documentação do projeto atualizada | Documentação do projeto atualizada. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Pesquisa e Inovação
PPT de apresentação do projeto | PPT de apresentação do projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Pesquisa e Inovação
Dashboard(ChartJS) acessando o banco | Dashboard feita com ChartJS acessando o banco. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Pesquisa e Inovação
Site institucional | Versão final do site institucional. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Algoritimos
Cadastro e login acessando o banco | Cadastro e login acessando o banco.(Web-Dat-viz) | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Em andamento | Kaio | Algoritimos
Individual - Indicadores acessando o banco | Individual - Indicadores acessando o banco. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Algoritimos

## SPRINT1Backlog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
Criação do github | Criação do github e upload de todos os arquivos. | Essencial | P | 5 | 3 | SPRINT1 | Feito | Tiago | Pesquisa e Inovação
Documentação | Contexto e justificativa do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT1 | Feito | Erik | Pesquisa e Inovação
Diagrama | Diagrama de visão de negócio. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Feito | Bhreno | Pesquisa e Inovação
Protótipo do site | Protótipo do site feito no figma. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT1 | Feito | Viviane | Pesquisa e Inovação
Simulador financeiro | Tela sem CSS do simulador financeiro. | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT1 | Feito | Kaio | Algoritimos
Trello configurado e populado | Trello configurado e com todos os requisitos da sprint atual. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Feito | Erik | Tecnologia da informação
Documentação | Documentação com o contexto, justificativa, objetivo e escopo do projeto. | Essencial | GG | 21 | 1 | SPRINT1 | Feito | Bhreno | Tecnologia da informação
Banco de dados | Tabelas criadas no MySQL | Essencial | GG | 21 | 2 | SPRINT1 | Feito | Tiago | Banco de Dados
Instalação e configuração do Arduíno | Instalação e configuração do arduíno feito no IDE Arduíno | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT1 | Feito | Kaio | Arquitetura Computacional
Instalação da VM local | Instalação e configuração da VM. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT1 | Feito | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais

## SPRINT2Backlog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
Atualização do projeto no github | Atualizar todos os arquivos do projeto no GitHub. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2 | Em andamento | Tiago | Pesquisa e Inovação | Essencial
Planilha de riscos | Análise de riscos e consequencias. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | Feito | Tiago | Pesquisa e Inovação | Importante
Especificação da dashboard | Especificar quais gráficos e KPIs que serão apresentadas na dashboard. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Em andamento | Bhreno | Pesquisa e Inovação | Desejável
Site estatico institucional | Site estático e local feito em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Bhreno | Algoritimos | Feito
Site estatico dashboard | Dashboard estática feito em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Em andamento | Kaio | Algoritimos | Em andamento
Página de login | Criação da pagina de login em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Algoritimos | Pendente
Página de cadastro | Criação da pagina de cadastro em HTML e CSS. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Algoritimos
Diagrama de solução | Arquitetura técnica do projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT2 | Em andamento | Kaio | Tecnologia da informação
Organização da ferramenta de gestão | Sprints e atividades organizadas na ferramenta de gestão. | Essencial | M | 8 | 2 | SPRINT2 | Feito | Erik | Tecnologia da informação
BackLog da SPRINT | Demanda, pontuação e prioridade. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Viviane | Tecnologia da informação
Modelagem lógica do projeto | Modelagem lógica do banco de dados. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT2 | Feito | Tiago | Banco de Dados
Simular a integração do sistema | Simulação da integração do sistema usando o sensor e gráfico. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Em andamento | Kaio | Arquitetura Computacional
Usar API local | Usar a API para a integração do sensor. | Essencial | G | 13 | 2 | SPRINT2 | Em andamento | Bhreno | Arquitetura Computacional
Instalar MySQL na VMLinux local | Instalação do MySQL na VMLinux na mesma máquina. | Essencial | M | 8 | 3 | SPRINT2 | Em andamento | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais
Validar a solução técnica | Validar a solução técnica com o cliente. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT2 | Feito | Erik | Introdução a Sistemas Operacionais

## SPRINT3Backlog
SafeWare - Backlog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | SPRINT | Status | Responsavel | Área
Fluxograma de suporte | Fluxograma de suporte. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Tecnologia da informação
Ferramente de Help Desk | Ferramente de Help Desk. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Tecnologia da informação
Documento de mudança | Documento de mudança. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Tecnologia da informação
Infraestrutura simulada de cliente na VM | Infraestrutura simulada de cliente na maquina virtual. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Introdução a Sistemas Operacionais
Modelagem Lógica e Script SQL Server | Modelagem Lógica e Script SQL Server. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Banco de dados
Teste integrado do analytics | Teste integrado do analytics. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Arquitetura Computacional
Teste integrado da solução de IoT | Teste integrado da solução de IoT. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Kaio | Arquitetura Computacional
Teste integrado (Arduíno + DB) | Teste integrado do arduíno e do banco de dados. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Arquitetura Computacional
Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Data Acqu Ino + BobIA (N3). | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Arquitetura Computacional
Tabelas criadas no banco de dados (Final) | Versão final das tabelas criadas no banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Pesquisa e Inovação
Manual de instalação | Manual para instalação dos sensores e todo o sistema. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Pesquisa e Inovação
Documentação do projeto atualizada | Documentação do projeto atualizada. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Erik | Pesquisa e Inovação
PPT de apresentação do projeto | PPT de apresentação do projeto. | Essencial | P | 5 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Tiago | Pesquisa e Inovação
Dashboard(ChartJS) acessando o banco | Dashboard feita com ChartJS acessando o banco. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Pesquisa e Inovação
Site institucional | Versão final do site institucional. | Essencial | G | 13 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Viviane | Algoritimos
Cadastro e login acessando o banco | Cadastro e login acessando o banco. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Kaio | Algoritimos
Individual - Indicadores acessando o banco | Individual - Indicadores acessando o banco. | Essencial | M | 8 | 1 | SPRINT3 | Pendente | Bhreno | Algoritimos