## Planilha1
GMUD - SAFEWARE
NOME DO PROJETO | IMPLEMENTAÇÃO DO MODO MANUTENÇÃO |  |  | DATA CRIADA | 30 de Outubro de 2024
PROJETO MGR. | Erik Cecílio |  |  | DATA DA VERSÃO | 25 de Novembro de 2024
ORGANIZAÇÃO | Viviane dos Santos |  |  | VERSÃO Nº. | GMUDSPRINT3
CASO DE MUDANÇA
MUDANÇA PROPOSTA | Implementação de um botão Modo Manutenção na interface da Dashboard dentro do Login do Cliente através do sistema SafeWare. Quando ativado (OFF), o monitoramento de vazamento de gás será desativado temporariamente, tornando a tela inativa. A funcionalidade impedirá falsos alertas durante manutenções preventivas ou corretivas dos sensores (Arduino) e do software (API). O sistema só retornará ao estado ativo após a reativação (ON).
POR QUE A MUDANÇA É NECESSÁRIA | Objetivo: Evitar registros e alertas incorretos de vazamentos durante o processo de manutenção. Benefícios: - Maior precisão nos alertas. - Redução de falsos positivos. - Garantia de segurança operacional na manutenção do cilindro de gás GLP em restaurantes monitorados.
RESULTADO PRETENDIDO | Operacional: - O sistema não registrará dados de vazamento durante o modo manutenção. - Possível risco temporário de não detectar vazamentos reais durante um período de inatividade. Usuários: - Restaurantes monitorados não terão acesso a dados em tempo real enquanto o sistema estiver em manutenção. Hardware: - Os sensores Arduino não enviarão dados à API enquanto o modo estiver ativo.
PERÍODOS DE TEMPO ESTIMADOS | Data de Início: [27 de Novembro de 2024] Data de Término: [29 de Novembro de 2024] Janela de Mudança: [Após às 16:30 da tarde às 19h]
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO | Passos e Atividades: Análise de Requisitos: Coleta e documentação dos requisitos. Responsável: Analista de Requisitos Desenvolvimento Front-End: Implementar botão de alternância ON/OFF. Responsável: Desenvolvedor Front-End Desenvolvimento Back-End: Atualizar a lógica da API. Responsável: Desenvolvedor Back-End Ajuste no Hardware (Arduino): Configurar sensores. Responsável: Engenheiro de Hardware Testes Funcionais: Testar a funcionalidade. Responsável: Equipe de QA Homologação: Testes em ambiente de homologação. Responsável: Analista de Homologação Deploy em Produção: Publicação no sistema em produção. Responsável: DevOps / Infraestrutura
CUSTOS ESTIMADOS | ATUALIZAÇÃO GRATUITA
PROCEDIMENTO DE ROLLBACK | Reverter a versão anterior do código no repositório. Restaurar backup da base de dados(se aplicável). Realizar testes pós-rollback para garantir a integridade do sistema. Informar os Stakeholders sobre a reversão. Responsável pelo Rollback: Bhreno Venditti
| Stakeholders |  | Atribuídos
Desenvolvedor Responsável | Desenvolvedor Responsável |  | Erik Cecílio & Kaio Kenuy
Desenvolvedor Responsável | Líder de Projeto |  | Bhreno Venditti
Desenvolvedor Responsável | Gerente de TI |  | Viviane dos Santos
APROVAÇÃO
PARTIDO PROPONDO MUDANÇA |  | Claudio Frizzarini | ASSINATURA | Claudio Frizzarini Data: 15 de outubro de 2023 Assinatura: C. Frizzarini
PARTE CONSULTIVA |  | Marcos Antonio | ASSINATURA | Marcos Antonio Data: 27 de novembro de 2024 Assinatura: Marcos A.
ENDOSSADO POR |  | Erik Cecílio | ASSINATURA | Erik Cecilio Data: 27 de novembro de 2024 Assinatura: E. Cecilio
COMENTÁRIOS ADICIONAIS
O processo de implementação do Modo Manutenção no sistema de Dashboard de Vazamento de Gás demonstra uma abordagem estruturada e cuidadosa para garantir a segurança operacional durante manutenções. A inclusão de um botão que desativa temporariamente o monitoramento é uma solução prática para evitar falsos alertas, refletindo uma boa prática em projetos de IoT. Além disso, o detalhamento do plano de implementação, cronograma e procedimentos de rollback e escalonamento assegura que todos os envolvidos estejam cientes de suas responsabilidades, minimizando riscos e promovendo uma transição suave.